## WBS
Skitty: On-Device LLM for Spam Filtering with Explanations
Phase One
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | END DATE | DURATION DATE | % OF TASK COMPLETE | week4 |  |  | week5 |  |  | week6
[7 empty] | M | T | F | M | T | F | M | T | F
1 | 환경구성
1-1 | 환경구성(1) - 데이터 수집(2025 spam data) | 문승주 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 100
1-2 | 환경구성(2) - Git 환경구성 | 문승주 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 100
1-3 | 환경구성(3) - project 문서 작성 | 문승주 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 100
2 | 데이터 전처리
2-1 | 데이터 전처리(1) - 중복제거 | 문승주 | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 5 | 100
2-2 | 데이터 전처리(2) - 데이터 필터링(curriculum learning) | 문승주 | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 5 | 100
2-3 | 데이터 전처리(3) - 데이터 증강 | 문승주 | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 5 | 100
2-3 | 데이터 전처리(4) - 데이터 전처리 쉘 스크립트 작성 | 문승주 | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 5 | 100
3 | sLLM Modeling
3-1 | sLLM Modeling(1) - yaml 작성(SFT) | 문승주 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 3 | 100
3-2 | sLLM Modeling(2) - train 쉘 스크립트 작성 | 문승주 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 7 | 100
4 | sLLM Quantization & Pruning
4-1 | sLLM Pruning |  | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 7
4-2 | sLLM Quantization |  | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 7
5 | sLLM Evaluation
5-1 | sLLM Evaluation(1) - 휴리스틱 평가 지표(Bleu, Rouse) |  | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 7 | 80
5-2 | sLLM Evaluation(2) - LLM as a Judge |  | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 7 | 70
6 | sLLM Serving
6-1 | sLLM Serving(1) - vLLM Serving 환경구축 |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3
6-2 | sLLM Serving(2) - vLLM Serving 파라미터 최적화 |  | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 7
6-3 | sLLM Seving(3) - vLLM Bench를 통한 TPS,TTFT 측정 |  | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 12